## マイルストーン
【グループ開発（マイルストーン）】
No. |  |  | 2017
|  |  | 6 |  |  |  | 7
|  |  | 2017-06-27 | 2017-06-28 | 2017-06-29 | 2017-06-30 | 2017-07-01 | 2017-07-02 | 2017-07-03 | 2017-07-04 | 2017-07-05 | 2017-07-06 | 2017-07-07 | 2017-07-08 | 2017-07-09 | 2017-07-10 | 2017-07-11 | 2017-07-12 | 2017-07-13 | 2017-07-14
1 | グループ開発
| 1. | 要件定義書
| 2. | 画面設計書
| 3. | テーブル定義書
| 4. | モックアップ
| 5. | プログラム仕様書
| 6. | プログラミング
| 7. | 総合テスト
| 8. | 発表準備・発表
日数単位で各工程のスケジュールを作成します。
このスケジュールをベースに細かなスケジュールを作成します。

## 要件定義書
【要件定義書】
[6 empty] | ：予定 |  | ：実績
No. |  |  |  |  | 2017
|  | 担当 | 作業状況 | 予/実 | 2017-06-27
[5 empty] | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
1 | 要件定義書
| 1.1 要件定義書作成 | 全員 | 作業完 | 予定
|  | 全員 | 作業完 | 実績
| 1.2 レビュー | 全員 | 作業完 | 予定
|  | 全員 | 作業完 | 実績
| 1.3 レビュー指摘反映 | 全員 | 作業完 | 予定
|  | 全員 | 未着手 | 実績
予定の背景色を黄色、実績の背景色を青色にします。
作成のみが作業内容ではありません。
レビュー、及び、レビュー指摘反映の時間を
スケジュールに組み込んでください。

## 画面設計書
【画面設計書】
[6 empty] | ：予定 |  | ：実績
No. |  |  |  |  | 2017
|  | 担当 | 作業状況 | 予/実 | 2017-06-28
[5 empty] | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
2 | 画面設計書
2.1 画面設計書作成
| 2.1.1 画面一覧表作成 | 佐藤 | 作業完 | 予定
実績
| 2.1.2 画面レイアウト（トップ～メニュー) | 鈴木 | 作業完 | 予定
|  | 佐藤 | 作業完 | 実績
|  | 木村 | 作業完 | 予定
|  | 渡辺 | 作業完 | 実績
| 2.1.3 画面レイアウト（テスト実施) | 山田 | 作業完 | 予定
|  | 佐藤 | 作業完 | 実績
| 2.1.4 画面レイアウト（テスト管理) | 田中 | 作業完 | 予定
|  | 佐藤 | 作業完 | 実績
| 2.1.5 画面レイアウト（アカウント情報変更) | 佐藤 | 作業完 | 予定
|  | 佐藤 | 作業完 | 実績
| 2.2 レビュー | 全員 | 作業完 | 予定
|  | 全員 | 作業完 | 実績
| 2.3 レビュー指摘反映 | 全員 | 未着手 | 予定
|  | 全員 | 未着手 | 実績
社用により遅刻
11：00から作業開始
社用等、作業開始時間が遅れた場合、記録を残してください。
1つの作業に対し、複数の担当を割り当てる場合、
それぞれの作業状況が分かるようにしてください。
作業状況が変わるたびに変更し、
作業状況を把握しやすいようにしてください。

## テーブル定義書
【テーブル定義書】
[6 empty] | ：予定 |  | ：実績
No. |  |  |  |  | 2017 | [14 empty] | 2017
|  | 担当 | 作業状況 | 予/実 | 2017-06-28 | [14 empty] | 2017-06-29
[5 empty] | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
3 | テーブル定義書
3.1 テーブル定義書作成
| 3.1.1 テーブル一覧作成 |  | 未着手 | 予定
実績
| 3.1.2 ER図作成 |  | 未着手 | 予定
実績
| 3.1.3 テーブル定義書作成 |  | 未着手 | 予定
実績
| 3.2 レビュー | 全員 | 未着手 | 予定
|  | 全員 |  | 実績
| 3.3 レビュー指摘反映 | 全員 | 未着手 | 予定
|  | 全員 | 未着手 | 実績

## モックアップ
【モックアップ】
[6 empty] | ：予定 |  | ：実績
No. |  |  |  |  | 2017 | [14 empty] | 2017
|  | 担当 | 作業状況 | 予/実 | 2017-06-29 | [14 empty] | 2017-06-30
[5 empty] | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
4 | モックアップ
4.1 モックアップ作成
| 4.1.1 トップ画面 |  | 未着手 | 予定
実績
| 4.1.2 ログイン画面 |  | 未着手 | 予定
実績
| 4.1.3 メニュー画面 |  | 未着手 | 予定
実績
| 4.1.3 テスト選択画面 |  | 未着手 | 予定
実績
| 4.2 レビュー | 全員 | 未着手 | 予定
|  | 全員 |  | 実績
| 4.3 レビュー指摘反映 | 全員 | 未着手 | 予定
|  | 全員 | 未着手 | 実績
作業単位(画面)ごとに担当を割り当てます。

## プログラム仕様書
【プログラム仕様書】
[6 empty] | ：予定 |  | ：実績
No. |  |  |  |  | 2017 | [14 empty] | 2017
|  | 担当 | 作業状況 | 予/実 | 2017-07-03 | [14 empty] | 2017-07-04
[5 empty] | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
5 | プログラム仕様書
5.1 プログラム仕様書(共通)作成
| 5.1.1 ファイル一覧表 |  | 未着手 | 予定
実績
| 5.1.2 共通仕様 |  | 未着手 | 予定
実績
| 5.1.3 コントローラ情報 |  | 未着手 | 予定
実績
| 5.1.4 セッション情報 |  | 未着手 | 予定
実績
| 5.1.5 メッセージリソース情報 |  | 未着手 | 予定
実績
| 5.1.6 クラス仕様書 |  | 未着手 | 予定
実績
5.2 プログラム仕様書(個別)作成
| 5.2.1 トップ画面 |  | 未着手 | 予定
実績
| 5.2.2 ログイン画面 |  | 未着手 | 予定
実績
| 5.2.3 メニュー画面 |  | 未着手 | 予定
実績
| 5.2.4 テスト選択画面 |  | 未着手 | 予定
実績
| 5.3 レビュー | 全員 | 未着手 | 予定
|  | 全員 |  | 実績
| 5.4 レビュー指摘反映 | 全員 | 未着手 | 予定
|  | 全員 | 未着手 | 実績

## プログラミング
【プログラミング】
[6 empty] | ：予定 |  | ：実績
No. |  |  |  |  | 2017 | [14 empty] | 2017 | [14 empty] | 2017 | [14 empty] | 2017 | [14 empty] | 2017
|  | 担当 | 作業状況 | 予/実 | 2017-07-04 | [14 empty] | 2017-07-05 | [14 empty] | 2017-07-06 | [14 empty] | 2017-07-07 | [14 empty] | 2017-07-10
[5 empty] | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
6 | プログラミング
6.1 共通
| 6.1.1 プロジェクト作成 |  | 未着手 | 予定
実績
| 6.1.2 ParamUtil.java |  | 未着手 | 予定
実績
| 6.1.3 application.properties |  | 未着手 | 予定
実績
| 6.1.4 messages_ja.properties |  | 未着手 | 予定
実績
| 6.1.5 messages.properties |  | 未着手 | 予定
実績
| 6.1.6 ValidationMessages_ja. properties |  | 未着手 | 予定
実績
| 6.1.7 pom.xml |  | 未着手 | 予定
実績
6.2 エンティティ
| 6.2.1 User.java |  | 未着手 | 予定
実績
| 6.2.2 Exam.java |  | 未着手 | 予定
実績
6.3 トップ、ログイン、メニュー
| 6.3.1 IndexController.java |  | 未着手 | 予定
実績
| 6.3.2 AuthController.java |  | 未着手 | 予定
実績
| 6.3.3 PgUserDao.java |  | 未着手 | 予定
実績
| 6.3.4 UserDao.java |  | 未着手 | 予定
実績
| 6.3.5 LoginForm.java |  | 未着手 | 予定
実績
| 6.3.6 UserService.java |  | 未着手 | 予定
実績
| 6.3.7 index.jsp |  | 未着手 | 予定
実績
| 6.3.8 login.jsp |  | 未着手 | 予定
実績
| 6.3.9 menu.jsp |  | 未着手 | 予定
実績
このサンプルでは、ファイルを「共通」、「エンティティ」、「トップ、ログイン、メニュー」などの分類に分けています。
Daoなど、複数の人が同時に作業をするファイルもありますし、
必ずしも機能やエンティティごとに分類を分ける必要はありません。
必要に応じて分類を決めてください。

## 総合テスト
【総合テスト】
[6 empty] | ：予定 |  | ：実績
No. |  |  |  |  | 2017 | [14 empty] | 2017 | [14 empty] | 2017
|  | 担当 | 作業状況 | 予/実 | 2017-07-10 | [14 empty] | 2017-07-11 | [14 empty] | 2017-07-12
[5 empty] | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
7 | 総合テスト
7.1 総合テスト仕様書作成
| 7.1.1 テストデータ |  | 未着手 | 予定
実績
| 7.1.2 トップ画面 |  | 未着手 | 予定
実績
| 7.1.3 ログイン画面 |  | 未着手 | 予定
実績
| 7.1.4 メニュー画面 |  | 未着手 | 予定
実績
| 7.1.5 テスト実施画面 |  | 未着手 | 予定
実績
| 7.2 レビュー | 全員 | 未着手 | 予定
|  | 全員 |  | 実績
| 7.3 レビュー指摘反映 | 全員 | 未着手 | 予定
|  | 全員 | 未着手 | 実績
7.4 総合テスト実施
| 7.4.1 テストデータ |  | 未着手 | 予定
実績
| 7.4.2 トップ画面 |  | 未着手 | 予定
実績
| 7.4.3 ログイン画面 |  | 未着手 | 予定
実績
| 7.4.4 メニュー画面 |  | 未着手 | 予定
実績
| 7.4.5 テスト実施画面 |  | 未着手 | 予定
実績
7.5 プログラム修正
| 7.5.1 テストデータ |  | 未着手 | 予定
実績
| 7.5.2 トップ画面 |  | 未着手 | 予定
実績
| 7.5.3 ログイン画面 |  | 未着手 | 予定
実績
| 7.5.4 メニュー画面 |  | 未着手 | 予定
実績
| 7.5.5 テスト実施画面 |  | 未着手 | 予定
実績
| 7.6 レビュー | 全員 | 未着手 | 予定
|  | 全員 |  | 実績
| 7.7 レビュー指摘反映 | 全員 | 未着手 | 予定
|  | 全員 | 未着手 | 実績
プログラムの修正は必ず発生する前提で、予定を入れてください。
修正にかかる時間は予想が付きづらいと思いますが、
想定される時間で予定を組んでください。

## 発表準備・発表
【発表準備・発表】
[6 empty] | ：予定 |  | ：実績
No. |  |  |  |  | 2017 | [14 empty] | 2017 | [14 empty] | 2017
|  | 担当 | 作業状況 | 予/実 | 2017-07-12 | [14 empty] | 2017-07-13 | [14 empty] | 2017-07-14
[5 empty] | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
8 | 発表準備・発表
| 8.1 資料作成 |  | 未着手 | 予定
実績
| 8.2 原稿作成 |  | 未着手 | 予定
|  |  | 未着手 | 実績
| 8.3 練習 | 全員 | 未着手 | 予定
|  | 全員 | 未着手 | 実績
| 8.4 発表 | 全員 | 未着手 | 予定
|  | 全員 | 未着手 | 実績