## 予定
タスク |  |  | 7月 |  |  |  |  | 8 | [30 empty] | 9 | [29 empty] | 10
|  |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  |  | 44039 | 44040 | 44041 | 44042 | 44043 | 44044 | 44045 | 44046 | 44047 | 44048 | 44049 | 44050 | 44051 | 44052 | 44053 | 44054 | 44055 | 44056 | 44057 | 44058 | 44059 | 44060 | 44061 | 44062 | 44063 | 44064 | 44065 | 44066 | 44067 | 44068 | 44069 | 44070 | 44071 | 44072 | 44073 | 44074 | 44075 | 44076 | 44077 | 44078 | 44079 | 44080 | 44081 | 44082 | 44083 | 44084 | 44085 | 44086 | 44087 | 44088 | 44089 | 44090 | 44091 | 44092 | 44093 | 44094 | 44095 | 44096 | 44097 | 44098 | 44099 | 44100 | 44101 | 44102 | 44103 | 44104 | 44105 | 44106 | 44107 | 44108 | 44109 | 44110 | 44111 | 44112 | 44113 | 44114 | 44115 | 44116 | 44117 | 44118 | 44119 | 44120 | 44121 | 44122 | 44123 | 44124 | 44125 | 44126 | 44127 | 44128 | 44129 | 44130 | 44131 | 44132 | 44133 | 44134 | 44135
要件定義 |  | 予定 | bar: 7月 27 to 7月 31
実績
基本設計 | 画面設計 | 予定 | bar: 8 3 to 8 7; 8 10 to 8 14
実績
| DB設計 | 予定 | bar: 8 3 to 8 7; 8 10 to 8 14; 8 17 to 8 21; 8 24 to 8 28
実績
詳細設計 |  | 予定 | bar: 8 31 to 9 4; 9 7 to 9 11
実績
PG |  | 予定 | bar: 9 14 to 9 18; 9 21 to 9 25
実績
テスト | テスト項目 | 予定 | bar: 9 28 to 10 2; 10 5 to 10 9
実績
| テスト実施 | 予定 | bar: 10 12 to 10 16; 10 19 to 10 23
実績

## 週報
週報 | 7/27-7/31 | 8/3-8/7 | 8/10-8/14 | 8/17-8/21
予定 | 要件定義作成
実績 | 要件定義作成完了
問題点 疑問点